## Hoja1
INFORMACIÓN DE OBRAS
TITULAR DE LA OBRA	Nº EXPEDIENTE	PROYECTO	INSTALACIÓN	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO SIN IGIC	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IGIC	TIPO DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE INICIO	Nº DE EMPRESAS QUE HAN CONCURRIDO A LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO	IMPORTE MODIFICACIONES (IGIC INCLUIDO)	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA FIN	ESTADO DEL EXPEDIENTE	PLACSP
IID	1947/2023	Obra de adecuación de la iluminación del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100% IID	1.289.129,11 €	994.434,20 €	Abierto simplificado	3 meses	Pendiente acta de comprobación de replanteo	5	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.				Obra adjudicada pendiente comienzo de ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	203/2023	Obra de nivelación de pavimento, reparación de imbornales y sustitución de apuntalamiento de muro de contención.	CD7P	100% IID	58.937,35 €	55.734,47 €	Abierto simplificado	3 meses	Acta de comprobación de replanteo 16/02/2024	1	PLASFOC, S.A.U.			Acta de recepción 04/06/2024	Finalizado	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	1783/2022	Obra de actualización y adecuación del sistema eléctrico del campo de fútbol Piletas "Joseph García Umpiérrez".	Campo de Fútbol Ciudad del Campo	100%IID	159.244,72 €	93.300,00 €	Abierto simplificado	3 semanas y 6 días	Acta de comprobación de replanteo 07/02/2024	12	GRUPO INTE TECNOLOGÍA, S.L.			Acta de recepción 21/03/2024	Finalizado	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	1920/2022	Obra de actualización y adecuación del sistema de iluminación a tecnología LED de la sala club del Gran Canaria Arena.	CD7P	100%IID	71.942,46 €	46.771,00 €	Abierto simplificado	2 semanas	Acta de comprobación de replanteo 28/08/2023	8	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.			Acta de recepción 25/09/2023	Finalizado	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	1592/2023	Obra de pavimentación zona bajo grada tribuna del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100%IID	39.902,77 €	37.907,24 €	Contrato menor	1 mes	Acta de comprobación de replanteo 16/10/2023	2	VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.			Acta de recepción 17/11/2023	Finalizado	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	2464/2023	Obra de reparación de las goteras en la grada de tribuna del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100%IID	39.702,52 €	39.500,00 €	Contrato menor	1,5 meses	Acta de comprobación de replanteo 18/01/2024	1	LUIS BETHENCOURT TRUJILLO			Acta de recepción 13/03/2024	Finalizado	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	366/2024	Adecuación de la cubierta de Torre Oeste del Estadio de Gran Canaria para instalación de sistema anti drones	CD7P	100%IID	7.778,47 €	7.404,63 €	Contrato menor	1 mes	Acta de comprobación de replanteo 03/05/2024	1	EDUARDO ALEMÁN REFORMAS Y CARPINTERÍA METÁLICA S.L.			Acta de recepción 27/05/2024	Finalizado	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación