## Hoja1
INFORMACIÓN DE OBRAS
TITULAR DE LA OBRA | Nº EXPEDIENTE | PROYECTO | INSTALACIÓN | FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO SIN IGIC | IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IGIC | TIPO DE CONTRATO | PLAZO | FECHA DE INICIO | Nº DE EMPRESAS QUE HAN CONCURRIDO A LA LICITACIÓN | ADJUDICATARIO | IMPORTE MODIFICACIONES (IGIC INCLUIDO) | AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA FIN | ESTADO DEL EXPEDIENTE | PLACSP
IID | 1947/2023 | Obra de adecuación de la iluminación del Estadio de Gran Canaria | CD7P | 100% IID | 1289129.11 | 994434.2 | Abierto simplificado | 3 meses | Pendiente acta de comprobación de replanteo | 5 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. |  |  |  | Obra adjudicada pendiente comienzo de ejecución | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID | 203/2023 | Obra de nivelación de pavimento, reparación de imbornales y sustitución de apuntalamiento de muro de contención. | CD7P | 100% IID | 58.937,35 € | 55734.47 | Abierto simplificado | 3 meses | Acta de comprobación de replanteo 16/02/2024 | 1 | PLASFOC, S.A.U. |  |  | Acta de recepción 04/06/2024 | Finalizado | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID | 1783/2022 | Obra de actualización y adecuación del sistema eléctrico del campo de fútbol Piletas "Joseph García Umpiérrez". | Campo de Fútbol Ciudad del Campo | 100%IID | 159244.72 | 93300 | Abierto simplificado | 3 semanas y 6 días | Acta de comprobación de replanteo 07/02/2024 | 12 | GRUPO INTE TECNOLOGÍA, S.L. |  |  | Acta de recepción 21/03/2024 | Finalizado | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID | 1920/2022 | Obra de actualización y adecuación del sistema de iluminación a tecnología LED de la sala club del Gran Canaria Arena. | CD7P | 100%IID | 71942.46 | 46771 | Abierto simplificado | 2 semanas | Acta de comprobación de replanteo 28/08/2023 | 8 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. |  |  | Acta de recepción 25/09/2023 | Finalizado | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID | 1592/2023 | Obra de pavimentación zona bajo grada tribuna del Estadio de Gran Canaria | CD7P | 100%IID | 39902.77 | 37907.24 | Contrato menor | 1 mes | Acta de comprobación de replanteo 16/10/2023 | 2 | VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. |  |  | Acta de recepción 17/11/2023 | Finalizado | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID | 2464/2023 | Obra de reparación de las goteras en la grada de tribuna del Estadio de Gran Canaria | CD7P | 100%IID | 39702.52 | 39500 | Contrato menor | 1,5 meses | Acta de comprobación de replanteo 18/01/2024 | 1 | LUIS BETHENCOURT TRUJILLO |  |  | Acta de recepción 13/03/2024 | Finalizado | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID | 366/2024 | Adecuación de la cubierta de Torre Oeste del Estadio de Gran Canaria para instalación de sistema anti drones | CD7P | 100%IID | 7778.47 | 7404.63 | Contrato menor | 1 mes | Acta de comprobación de replanteo 03/05/2024 | 1 | EDUARDO ALEMÁN REFORMAS Y CARPINTERÍA METÁLICA S.L. |  |  | Acta de recepción 27/05/2024 | Finalizado | Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación