## Hoja1
INFORMACIÓN DE OBRAS
TITULAR DE LA OBRA	Nº EXPEDIENTE	PROYECTO	INSTALACIÓN	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO SIN IGIC	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IGIC	TIPO DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE INICIO	Nº DE EMPRESAS QUE HAN CONCURRIDO A LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO	IMPORTE MODIFICACIONES (IGIC INCLUIDO)	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA FIN	ESTADO DEL EXPEDIENTE	PLACSP
IID	1947/2023	Obra de adecuación de la iluminación del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100% IID	1.289.129,11 €	994.434,20 €	Abierto simplificado	3 meses	Acta de comprobación de replanteo 28/06/2024	5	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.		15/12/2024		En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	1034/2024	Reconstrucción del muro perimetral de parcela Ciudad Deportiva Siete Palmas	CD7P	100% IID	32.965,61 €	31.208,04 €	Contrato menor	3 meses	Acta de comprobación de replanteo 26/12/2024	1	CAPROSS 2004, S.L.				En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	1012/2024	Adaptación del pavimento de la planta baja del edificio sur de la Ciudad Deportiva Gran Canaria (CDGC)	CDGC	100% IID	30.475,11 €	30.290,26 €	Contrato menor	1 mes	Acta de comprobación de replanteo 10/12/2024	1	VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.		10/02/2025		En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	836/2024	Obra reforma integral del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria y reurbanzación del entorno de parcela"	CID	100% IID	19.229.327,07 €	17.171.784,91 €	Abierto	22 meses		5	CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.				Obra adjudicada pendiente formalización del contrato	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	375/2024	Obra de adecuación del sistema a iluminación a tecnología led de la pista central del Gran Canaria Arena	CD7P	100% IID	575.810,43 €	400.570,00 €	Abierto simplificado	1,25 meses		7	ANEUM LED, S.L.				Suspensiónde la ejecución del acto de adjudicación del contrato	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	794/2024	Adaptación de dos forjados del Gran Canaria Arena para la colocación de redes de voleibol	CD7P	100% IID	27.171,14 €	23.252,68 €	Contrato menor	1 mes	Acta de comprobación de replanteo 13/09/2024	1	CAPROSS 2004, S.L.			Acta de recepción 18/10/2024	Finalizada	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	453/2024	Obra de adecuación del campo de hockey anexo a la Ciudad Deportiva Siete Palmas Fase 1: campo de hockey	CD7P	100% IID	1.023.437,37 €	756.269,30 €	Abierto	2,5 meses	Acta de comprobación de replanteo 13/01/2025	7	FIELDTURF POLIGRAS, S.A.				En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación