## Hoja1
INFORMACIÓN DE OBRAS
TITULAR DE LA OBRA	Nº EXPEDIENTE	PROYECTO	INSTALACIÓN	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO SIN IGIC	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IGIC	TIPO DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE INICIO	Nº DE EMPRESAS QUE HAN CONCURRIDO A LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO	IMPORTE MODIFICACIONES (IGIC INCLUIDO)	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA FIN	ESTADO DEL EXPEDIENTE	PLACSP
IID	532/2025	Ejecución de bases para Esculturas en el Entorno del Gran Canaria Arena	CD7P	100% IID	28.500,13 €	28.122,90 €	Contrato menor	8 semanas	Acta de comprobación de replanteo 24/11/2025	2	ACEINSA CANARIAS, S.A.				En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	449/2025	Demolición de la Torre Este y la Torre de Control Este del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100% IID	751.806,17 €	513.479,45 €	Contrato menor	16 semanas	Acta de comprobación de replanteo 25/11/2025	2	HERCAL DIGGERS, S.L.				En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	836/2024	Obra reforma integral del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria y reurbanzación del entorno de parcela"	CID	100% IID	19.229.327,07 €	17.171.784,91 €	Abierto	22 meses	Acta de comprobación de replanteo 10/04/2025	5	CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.				En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación
IID	453/2024	Obra de adecuación del campo de hockey anexo a la Ciudad Deportiva Siete Palmas Fase 1: campo de hockey	CD7P	100% IID	1.023.437,37 €	756.269,30 €	Abierto	2,5 meses	Acta de comprobación de replanteo 13/01/2025	7	FIELDTURF POLIGRAS, S.A.		31/12/2025		En ejecución	Presupuesto. Pliegos. Criterios de adjudicación